## Supuestos
Presupuesto A2A — Supuestos
Alcance | mediano
Tipo de cambio (MXN por USD) | 18.5
Margen sobre costo | 0.35
PM (% de horas de fases) | 0.15
Contingencia | 0.1
Corridas/mes (N) | 200
Horas-humano por corrida hoy (H_h) | 1.5
Horas-humano supervisión después (H_s) | 0.2
Costo por hora operativo del cliente (USD) | 25
Valores de referencia y configurables. Valídalos antes de cotizar. Confirma el tipo de cambio el día de la cotización.

## Esfuerzo
Fase | Rol | Horas | Tarifa costo (USD/h) | Costo (USD)
1. Descubrimiento y diagnóstico (ESOA) | Consultor líder / Arquitecto IA | 32 | 90 | 2880
2. Diseño de solución A2A | Consultor líder / Arquitecto IA | 28 | 90 | 2520
3. Implementación (build de agentes) | Ingeniero de agentes de IA | 70 | 70 | 4900
4. Integración de sistemas y datos | Especialista en integración | 40 | 65 | 2600
5. Pruebas y validación | QA / Validación | 28 | 45 | 1260
6. Despliegue y adopción | Change management / Adopción | 20 | 50 | 1000
7. Soporte / hypercare | Ingeniero de agentes de IA | 16 | 70 | 1120
PM (15% transversal) | Gestión de proyecto (PM) | 35.1 | 55 | 1930
TOTAL |  | 269.1 |  | 18210

## Presupuesto
Concepto | USD | MXN
Mano de obra (fases + PM) | 18210 | 336894
Herramientas / infraestructura | 1500 | 27750
Subtotal | 19710 | 364644
Contingencia (10%) | 1971 | 36464
COSTO TOTAL | 21682 | 401109
PRECIO (margen 35%) | 29270 | 541497

## Humano-Agente
Reparto de tiempo humano vs. agente (operación)
Corridas por mes | 200
Horas-humano por corrida — hoy (as-is) | 1.5
Horas-humano supervisión por corrida — después | 0.2
Horas-humano/mes hoy | 300
Horas-humano/mes después (supervisión) | 40
Horas-humano liberadas/mes | 260
% del trabajo que ejecutan los agentes | 87%
% que queda como supervisión humana | 13%

## Linea-base-ROI
Métrica | USD | MXN
LÍNEA BASE — costo actual del proceso / mes | 7500 | 138750
LÍNEA BASE — costo actual del proceso / año | 90000 | 1665000
Ahorro mensual | 6500 | 120250
Ahorro anual | 78000 | 1443000
Inversión (precio del proyecto) | 29270 | 541497
Payback (meses) | 4.5
ROI año 1 | 166%